График за процедурите за избор на изпълнител

РАЗДЕЛ: А (Попълва се в два оригинални екземпляра от Бенефициента)

| Наименование на процедурата: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подкрепа на развитието на клъстерите в България |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № на Договор за БФП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № BG161PO003-2.4.02-0046- С001 |  |  |  |  |  |
| Наименование на проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс) |  |  |  |  |  |
| Продължителност на проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 месеца |  |  |  |  |  |
| Бенефициент: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клъстер Мехатроника и автоматизация /КМА/ |  |  |  |  |  |
| № | Обект на процедурата |  |  | ПРОЦЕДУРА |  |  |  |  |  |  |  |  | Разпределение на бюджетни средства (по обособени позиции, ако е приложимо) | Индикативна дата за обявяване на процедурата |  |  |
|  |  |  |  | ЗОП |  |  |  |  | Глава 8а, ЗОП | ПМС № 69/2013 г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Su | Se | W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |  | 2 |  | месец | година |  |
| 1. |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Разходи по компонент 1 Бюджетно перо 3 Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: Обособена позиция 1 - Бюджетно подперо 3.2. Разходи за командировки - пътни, дневни и квартирни 3.2.1. Командировки в България Стойност - 3000,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 1 - 3 000,00 лв. Обособена позиция 2 - Бюджетно подперо 3.2. Разходи за командировки - пътни, дневни и квартирни 3.2.2. Командировки в ЕС Стойност - 13 800,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 2 - 13 800,00 лв. Разходи по компонент 2 Бюджетно перо 8. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на представители на административното тяло на клъстера и на организации-членове на клъстера с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничеството с други клъстери, включително в други страни, вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: Обособена позиция 3 - Бюджетно подперо 8.1. Командировки в Европейския Съюз 8.1.1. Командировка в Линц – Австрия Стойност –2 894,58 лв. Обща стойност на Обособена позиция 3 - 2 894,58 лв. Обособена позиция 4 - Бюджетно подперо 8.1. Командировки в Европейския Съюз 8.1.2. Командировка във Винтертур – Швейцария Стойност – 3 187,95 лв. Обща стойност на Обособена позиция 4 - 3 187,95 лв. Обособена позиция 5 - Бюджетно подперо 8.1. Командировки в Европейския Съюз 8.1.3. Командировка в Магдебург – Германия Стойност – 2 757,68 лв. Обща стойност на Обособена позиция 5 - 2 757,68 лв. Обособена позиция 6 - Бюджетно подперо 8.1. Командировки в Европейския Съюз 8.1.4. Командировка в Тулуза – Франция Стойност – 3 148,84 лв. Обща стойност на Обособена позиция 6 - 3 148,84 лв. Обособена позиция 7 - Бюджетно подперо 8.2. Разходи за командировки в рамките на страните от БРИКС: 8.2.1. Командировка в Санкт Петербург – Русия Стойност – 5 984,75 лв. Обща стойност на Обособена позиция 7 - 5 984,75 лв. Обща стойност на процедурата – 34 773,80 лв. | от юни до август т.1.5 от ПД* от юни до август т.1.5 от ПД Юни т.2.5 от ПД Юни т.2.5 от ПД Юни т.1.6 от ПД Май т.2.5 от ПД Юни т.2.5 от ПД | 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 2015 |  |
| 2. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Разходи по компонент 1 Бюджетно перо 3 Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за административното тяло на клъстера вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: Обособена позиция 1 - Бюджетно подперо 3.1. Разходи за такси за участие 3.1.1. Участия в семинари, конференции, обмяна на опит Стойност – 1500,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 1 - 1 500,00 лв. Разходи по компонент 2 Бюджетно перо 7 Разходи за за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития (включително семинари, конференции, тренинги), насочени към разширяване и развитие на дейността на клъстера, както и към привличане на нови клиенти и нови членове на клъстера и създаване на мрежи между членовете на клъстера, вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: Бюджетно подперо 7.1. Семинари и презентации на клъстера за привличане на нови членове – 3 бр.: Обособена позиция 2- 7.1.1.Семинар във Враца с презентация на клъстера за привличане на нови членове от региона Стойност – 2 500 лв. Обща стойност на Обособена позиция 2 - 2 500,00 лв. Обособена позиция 3- 7.1.2. Семинар в Благоевград с презентация на клъстера за привличане на нови членове от региона Стойност – 2 500 лв. Обща стойност на Обособена позиция 3 - 2 500,00 лв. Обособена позиция 4- 7.1.3. Семинар в Габрово с презентация на клъстера за привличане на нови членове от региона Стойност – 2 500 лв. Обща стойност на Обособена позиция 4 - 2 500,00 лв. Бюджетно подперо 7.2. Семинари и презентации на клъстера за привличане на нови клиенти – 2 бр.: Обособена позиция 5- Бюджетно подперо 7.2.1. Семинар в Пловдив с презентация на клъстера за привличане на нови клиенти от страната и чужбина Стойност – 2 500 лв. Обща стойност на Обособена позиция 5 - 2 500,00 лв. Обособена позиция 6- Бюджетно подперо 7.2.1. Семинар в Боровец с презентация на клъстера за привличане на нови клиенти от страната и чужбина Стойност – 2 500 лв. Обща стойност на Обособена позиция 6 - 2 500,00 лв. Обща стойност на процедурата – 14 000,00 лв. | от юни до август т.1.5 от ПД * Септем-ври Март Юли Септем-ври Май | 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2015 |  |
| 3 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Разходи по компонент 2 Бюджетно перо 10. Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща стратегия за развитие на клъстера, вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: Обособена позиция 1- Бюджетно подперо 10.1. Разработване на Стратегия за развитие и маркетингова стратегия на клъстера Стойност – 3 148,84 лв. Обща стойност на Обособена позиция 1 - 8 500,00 лв. Обща стойност на процедурата – 8 500,00 лв. | От юни До септември т.2.1 от ПД | 2014 2014 |  |
| 4 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Разходи по компонент 2 Бюджетно перо 11 Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера, вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета::. Обособена позиция 1 - Бюджетно подперо 11.1. Изграждане на интернет портал на КМА 11.1.1. Инсталиране и конфигуриране на системи бази данни Стойност – 1 100,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 1 - 1 100,00 лв. Обособена позиция 2 - Бюджетно подперо 11.1. Изграждане на интернет портал на КМА 11.1.2. Въвеждане в експлоатация Стойност – 300,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 2 - 300,00 лв. Обособена позиция 3- Бюджетно подперо 11.2. Отпечатване на брошури на клъстера Стойност –2000,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 3 - 2 000,00 лв. Обособена позиция 4- Бюджетно подперо 11.3. Отпечатване на рекламни материали на клъстера за участие в изложения и панаири Стойност –3 000,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 4 - 3 000,00 лв. Обща стойност на процедурата – 6 400,00 лв. | От май до септември т.1.3 и т.2.2 от ПД декем-ври т.2.2 и т.1.3 от ПД август т.2.7 от ПД септември т.2.7 от ПД | 2014 2014 2014 2015 2014 |  |
| 5 | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Разходи по компонент 3 Бюджетно перо 13. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейности вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: 13.1. Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1. Лаптоп – 3 бр Стойност –3 264,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 1 - 3 264,00 лв. Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор Стойност –1 528,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 2 - 1528,00 лв. Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър Стойност – 4 522,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 3 - 4 522,00 лв. Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф Стойност – 1 338,60 лв. Обща стойност на Обособена позиция 4 - 1 338,60 лв. Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ Стойност – 991,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 5 - 991,00 лв. Бюджетно подперо 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на витуален комплекс за обучение и тренинг: Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр. Стойност – 23936,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 6 - 23 936,00 лв. Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр. Стойност – 9 410,00 лв. Обща стойност на Обособена позиция 6 - 9 410,00 лв. Обща стойност на процедурата – 44 989,60 лв. | Юни Т.3.1. от ПД Юни Юни Юни Юни Октом ври т.3.2. от ПД Октом ври Т.3.2. от ПД | 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 |  |

Легенда:

| · Обект на процедурата: Su – Доставка; Se – Услуга; W - Строителство |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Вид на процедурата: |  |  |
| ЗОП 1- Открита 2- Ограничена 3- Състезателен диалог 4- Процедура на договаряне с обявление 5- Процедура на договаряне без обявление | Глава 8а, ЗОП 1- Публикуване на публична покана | ПМС № 69/11.03.2013 г. 1 – Избор с публична покана 2 – Избор без провеждане на процедура |

| КОМЕНТАРИ НА БЕНЕФИЦИЕНТА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - ПД – План за действие – Приложение към договор № BG161PO003-2.4.02-0046- С001 Структурно – организационно укрепване, маркетингово развитие и изграждане на образователни научно-изследователски и производствени структури (Мехатроникс) – стр.55 до стр.60 от договора. |  |  |  |
| Име на представляващия бенефициента /упълномощеното лице: | Д-р инж.Венцислав Иванов Славков Председател на УС на КМА |  | (Подпис и дата) |
| Началник Регионален сектор |  | Одобрява За корекция | (Подпис и дата) |